## Wedding Plan
Batur_WEDDING PARTY PLAN
2026 年 6 月 28 日 ( 日曜日 ) |  |  | ヘアメイク後撮影 | あり
|  |  | 記念撮影 | Amore Wedding Tokyo
|  |  | スナップ | Amore Wedding Tokyo
フリガナ | フリガナ |  |  |  | 大人 | 70 名様
新郎 Aung Myo Tun 様 | 新婦 TBD 様 |  | VTR撮影 | Amore Wedding Tokyo | 担当 | May
[5 empty] | MC | Antt Minn
時間 | 進行 | 場所 | 内容 |  | BGM |  | スタッフ
09:30 | 控室入り・リハーサル | 控室 | 9:30 お二人様控室へのご案内。ヘアメイク・お支度。9:00よりリハーサル実施。
10:30 | 会場入り・準備確認 | 会場内 | 10:30 会場入り。テーブルセッティング・フラワー・AV/BGMシステム確認。会場様と食事提供タイミングを事前確認。
11:00 | ゲスト受付 | ロビー | 11:00 受付開始。席次表のご案内。11:20〜11:25 スタンバイ。ビデオ・フォトチームは11:25までに会場内でスタンバイ。 |  |  |  | 📸 Be in position inside venue before 11:25. Capture guests being seated.
11:30 | MC開会・ウェルカムスピーチ 🎤 🎤 | ステージ | 11:30 MC（ステージ右側）より開会のご挨拶。ゲストへのウェルカムスピーチ。BGMフェードアウト。
11:35 | ウェディングセレモニー 🎭 🎤 🎭 | ステージ | ステージにてセレモニー。誓いの言葉（ミャンマー語）→ 指輪交換 → 花束贈呈・祝福（合計15分）。MCはステージ右側より進行をサポート。 |  |  |  | 🎤 Cue each step: vow → ring → flower. Support couple with timing. 📸 Front of stage: close-up on vow exchange, ring on finger, flower presentation moment. 💡 Soft warm ceremony lighting on stage throughout. No sudden changes.
11:35 - 11:40 | ↳ 誓いの言葉 (5m)
11:40 - 11:45 | ↳ 指輪交換 (5m)
11:45 - 11:50 | ↳ 花束贈呈・祝福 (5m)
11:50 | お二人テーブル挨拶回り 🎭 | 各テーブル | 11:50〜12:05 お二人が各テーブルをラウンドしてご挨拶。各テーブル約5分。カメラマン随行。 |  |  |  | 📸 Follow couple to each table for candid greeting photos. 11:50~12:05.
12:05 | 乾杯・ウェルカムトースト 🎤 🎭 🎤 | メインテーブルの前 | MCより乾杯のご発声。乾杯（約2分）。12:00 飲食提供スタート。
12:10 | 🍽️ お食事タイム・エンターテイメント 🎤 | 会場全体 | 会場様の食事提供タイミングに合わせる。MCによるゲスト参加型エンターテイメント（12:45頃まで、20〜40分程度）。フリー写真タイム含む。
12:45 | 中座（ドレスチェンジ） 🎭 | バックステージ・階段 | ★12:45頃 中座。階段経由で控室へ。セカンドドレスへチェンジ（約5分）。MC→ゲストへ中座のアナウンス。階段にスポットライト。 |  |  |  | 🎤 Announce dress change intermission. Keep guests warm with music or light remarks. 💡 Spotlight on staircase as couple exits
12:55 | 再入場（セカンドドレス） 🎭 | 階段 | ★12:55頃 階段よりセカンドドレスで再入場。BGMのタイミングでご入場。 |  | ① Re-entrance BGM |  | 📸 Position at bottom of staircase. Capture descent and first look in second dress. 💡 Spotlight down staircase. Warm bright light as couple descends.
13:00 | ケーキ入刀 🎭 | ケーキ台 | ★ケーキを準備。ケーキ入刀 → ファーストバイト（新郎→小スプーン、新婦→大スプーン）→ ファーストキス。 |  |  |  | 📸 Close-up on: cake cutting hands, first bite expressions, first kiss. Do not miss! 💡 Spotlight on cake table
13:00 - 13:02 | ↳ ケーキ入刀 (2m)
13:02 - 13:03 | ↳ ファーストバイト (1m)
13:03 - 13:05 | ↳ ファーストキス (2m)
13:05 | MCゲーム 🎤 🎤 | 会場・メインテーブル | ★ギフト用意。MCによるゲスト参加ゲーム（約15分）。ゲーム内容はMCと事前に確認。
13:20 | テーブルラウンド撮影 🎭 | 各テーブル | お二人が各テーブルを訪問し写真撮影。カメラマン随行。テーブル約7卓×10名×1分＝約15分。 |  |  |  | 📸 Follow couple to each table. Group photos with guests at every table.
13:35 | お二人謝辞・ご挨拶 🎤 🎤 | メインテーブルの横 | ★ティッシュ用意。お二人よりミャンマー語でご家族・ゲストへ感謝のご挨拶。MC閉会のご挨拶。バッキングBGMあり（読み始めに音楽をキュー）。 |  | ② Backing BGM for speech |  | 🎤 Cue couple for speech. After their words, deliver warm closing remarks to close the event.
13:50 | 全員集合写真 | ステージ前 | 全員集合写真（ゲスト＋お二人＋ご家族）。カメラマンが配置を調整。 |  |  |  | 📸 Arrange all guests in front of stage for group shot. Coordinate rows and positions.
14:00 | 新郎新婦ご退場 🎭 | 会場ドア | お二人ご退場。MC→ゲストへロビーでのお見送りをアナウンス。
14:05 | ロビー送賓・プチギフト | ロビー | ★引出物の準備。お二人ロビー入口に立ち、退場するゲスト一人ひとりにプチギフト＋引出物を手渡し。カメラマンがお別れシーンを撮影。14:30 パーティーお開き。15:00 お見送り終了予定。 |  |  |  | 📸 Capture couple's farewell with each guest at lobby exit. Candid emotional moments.